## Sheet1
Fase | Task | Tempo stimato (giorni) | dettagli
Homepage | misuratore per km e popolarita’ UI e query | 24 | UI: misurino e scroll e logica scroll rapido o simile 8, recupero e mostrare risultati stanze 8, server: query risultati e invio al client (8)
Homepage | Filtro chat mie e bottone crea | 6 | UI: aggiunta bottone filtro mie e rimozione misurino (2), e aggiunta bottone (1) e query (3)
Chat | Lista utenti in chat | 15 | UI: aggiunta tabella utenti (3), query server + recupero dati (4), aggiornamento tramite socket lista utenti e verifiche varie (8)
Chat | Ruolo admin (cambia nome/descr, kick e cancella chat) | 20 | UI: aggiunta bottoni vari e sistemazione grafica mobile e desktop (4) + cambia nome stanza o descrizione (2) + creazione tabella kicked e ui (6) + cancella chat (8)
Chat | Salvataggio ultimi 100 mess nel DB | 7 | Salvataggio a db del messaggio corrente (2), con controllo limite massimo 100 (2), UI: recupero messaggi qualora l’utente arrivi (3)
Chat | Chat privata con utente | 32 | UI: creazione pagina in 2 (8) + realizzazione socket (8) + sistema notifiche (8) + e varie operazioni secondarie e di controllo (8)
Invio File | Invio file a utenti | 7 | UI: aggiunta pulsante invio file (1) e invio dati al server (2) e invio file per socket (4)
Invio File | Visualizzazione file | 24 | Recupero file e scaricamento (non praticabile per il recupero dei 100 messaggi) e rappresentazione diversi tipi di formato file 16
Sistema | controllo chat da rimuovere | 8 | vedi chat con utenti non connessi e controlla la data dell’ultimo accesso, se non ci entra nessuno entro 10 giorni elimini
TEST FINALE | Test performance e debugging | 21 | tre ore per ogni attivita’
|  |  |  | TOTALE ORE | 164